## Meilensteinplan
MEILENSTEINPLAN

MS-Nr.	Datum	Meilenstein	Beschreibung	Verantwortlich	Position	Nullachse
1	12.05.2025	Projektstart	Pünktlich zum Jahresbeginn starten wir mit dem neuen Projekt	H. Muster	1	0
2	20.05.2025	Projektwahl	Check 1: Projektstart geklappt?	H. Muster und Team	-2	0
3		1. Monats-Review	Präsentation Projektstand an Steuerungsgremium	Projektleiter	1	0
4		Start Detailarbeiten Team 2	Team 2 sollte spätestens hier die Arbeit aufnehmen	Projektleiter & Team 2	-1	0
5		Status Team 1	Check Stand der Arbeiten Team 1	Projektleiter & Team 1	4	0
6		Status Team 2	Check Stand der Arbeiten Team 2	Projektleiter & Team 2	-3	0
7		2. Monats-Review	Präsentation Projektstand an Steuerungsgremium	Projektleiter	1	0
8		Ende Detailarbeiten Team 2	Team 2 sollte hier spätestens fertig sein	Projektleiter & Team 2	-1	0
9		3. Monats-Review	Präsentation Projektstand an Steuerungsgremium	Projektleiter	1	0
10		Schlussphase vorbereiten	Planen und begleiten Start der abschliessenden Arbeiten	H. Muster	-3	0
11		4. Monats-Review	Präsentation Projektstand an Steuerungsgremium	Projektleiter	1	0
12		Abschlussarbeiten	Check ob Endtermin haltbar	Projektleiter	3	0
13		5. Monats-Review	Präsentation Projektstand an Steuerungsgremium	Projektleiter	1	0
14	07.07.2025	Projekt-abschluss und GO	Großer Projektabschluss mit Präsentation und Feier	Projektleiter & Team	0	0
15

## Info
Meilensteinplan
Version 1.0

Allgemeine Information über diese Vorlage
In einem Meilensteinplan werden die wichtigsten Termine eines Projektes abgebildet. Meilensteine dienen der Orientierung. Mit Hilfe von Meilensteinen kann der Projektstand bzw. der Projektfortschritt überprüft und bei Bedarf auch angepasst werden. / Erfasse die Meilensteine in einer Tabelle. Daraus wird dann automatisch ein Zeitstrahl erstellt in dem die Meilensteine abgebildet werden.

Eingabemöglichkeiten
Erfasse das Datum des Meilensteins, die Bezeichnung, eine ausführliche Beschreibung und die Verantwortlichkeit in einer Tabelle. Die Position des Meilensteins in der Grafik (Abstand zur Zeitachse) lässt sich einfach über Zahlen innerhalb der Tabelle einstellen.

Allgemeine Hinweise
Die Meilensteingrafik kann einfach kopiert werden (als Objekt kopieren) und dann in, z.B. eine Präsentation oder Projektbeschreibung, eingefügt werden. / Die Vorlage ist komplett offen. So kannst du diese Vorlage leicht deinen Bedürfnissen anpassen, d.h. für dich optimieren.

Hier gibt es weitere, kostenlose Excel-Vorlagen:
http://www.alle-meine-vorlagen.de/

￭ FotoDoku - Erstellen Sie ihre individuellen Foto-Dokumentationen, Bautagebücher, Projektbilder-Dokus …
￭ Kostenkontrolle-Haushaltsbuch - So hast du deine Kosten im Griff
￭ Projektplan Pro für Excel
￭ Protokoll Vorlage für Excel
oder

￭ Arbeitszeitnachweis
￭ Anwesenheitsliste
￭ Notenspiegel
￭ Hausaufgabenplaner
￭ AMV-Jahreskalender 2017
￭ Telefonnotiz
￭ Inventarliste
￭ Familienkalender
￭ Redaktionsplaner
￭ Energie-Verbrauchskosten-Kontrolle

Um nur einige zu nennen...

Einfach mal vorbeischauen unter:
http://www.alle-meine-vorlagen.de/